

ПРАВИТЕЛЬСТВО Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2016 № 386-рг

Великий Новгород

**О внедрении системы профессиональных стандартов на территории Новгородской области**

В целях внедрения на территории Новгородской области системы профессиональных стандартов:

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par38) мероприятий по внедрению профес-сиональных стандартов в государственных учреждениях, созданных Нов-городской областью (далее План).

2. Органам исполнительной власти Новгородской области, осуще-ствляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведом-ственных им государственных учреждений, принять необходимые меры по внедрению профессиональных стандартов в соответствии с Планом поэтапно до 01 января 2020 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов области принять необходимые меры по реали-зации положений постановления Правительства Российской Федерации   
от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения профес-сиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государ-ственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собствен-ности» (далее постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 581) в отношении подведомственных муниципальных учреждений.

4. Рекомендовать региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области», Союзу орга-низаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов» организовать работу по внедрению системы профессиональных стандартов в организациях, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

**Губернатор  
Новгородской области С.Г. Митин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | распоряжением Правительства  Новгородской области  от 28.12.2016 № 386-рг |

[**ПЛАН**](#Par38)

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в государственных учреждениях, созданных Новгородской областью

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок прове-дения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание в органе исполни-тельной власти области комиссии (рабочей группы) по контролю за реализацией мероприятий по поэтапному переходу к применению профессиональных стандартов в подведомственных учреж-дениях | до 01.02.2017 | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения, за исключением учреждений, подведомственных Правительству Новгородской области |
| 2. | Организация работы по утверждению в подведом-ственных учреждениях пла-нов по организации приме-нения профессиональных стандартов с учетом мнений представительных органов работников и в соответствии с постановлением Прави-тельства Российской Феде-рации от 27 июня 2016 года № 584 | I квартал 2017 года | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 3. | Организация работы по соз-данию в подведомственных учреждениях комиссий по переходу на профессиональные стандарты | I квартал 2017 года | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 4. | Обобщение информации о принятых профессиональных стандартах, соответствующих видам деятельности в под-ведомственных учреждениях | до 01.06.2017 (с пос-тоянной актуали-зацией по мере принятия новых профес-сиональ-ных стан-дартов) | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  департамент труда и социаль-ной защиты населения Новгород-ской области в отношении учреждений, подведомственных Правительству Новгородской области |
| 5. | Обеспечение организации в подведомственных учреж-дениях работы по проведению анализа штатного распи-сания учреждения в целях выявления наименований должностей работников, квалификационных харак-теристик на соответствие (несоответствие) профес-сиональным стандартам | II квартал 2017 года | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 6. | Организация работы в под-ведомственных учреждениях по проведению анализа должностных инструкций, трудовых договоров, локаль-ных нормативных актов, коллективных договоров на соответствие виду профес-сиональной деятельности, трудовым функциям, а также необходимым умениям, зна-ниям и другим характерис-тикам, описанным в профес-сиональных стандартах | 2017 год | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 7. | Организация работы по вне-сению изменений в штатное расписание подведомственных учреждений (при необходи-мости приведения в соответ-ствие профессиональным стандартам) | до 01.01.2020 | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 8. | Организация работы по вне-сению изменений в долж-ностные инструкции, трудовые договоры, локальные норма-тивные акты подведомст-венных учреждений (при необходимости приведения в соответствие профессиональ-ным стандартам) | до 01.01.2020 | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 9. | Организация работы по про-ведению проверки соответ-ствия работников подведом-ственных учреждений требо-ваниям к образованию, опыту практической работы, особым условиям допуска к работе, установленным профес-сиональным стандартам | до 01.06.2019 | государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 10. | Проведение работы по опре-делению потребности в про-фессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образо-вании работников подведом-ственных учреждений на основе анализа квалифика-ционных требований, содер-жащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава учреждения и опре-делению прогнозируемых финансовых затрат на прове-дение соответствующих мероприятий по образованию и обучению в порядке, устано-вленном действующим зако-нодательством Российской Федерации | до 01.06.2019 | государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Нов-городской области (по согласо-ванию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 11. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Новгородской области, регу-лирующие трудовые отно-шения и систему оплаты труда работников, требующие учета положений профес-сиональных стандартов | 2018 год | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение организации в подведомственных учреж-дениях работы по информа-ционному сопровождению применения профессиональ-ных стандартов | 2017-2019 годы | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 13. | Организация работы в под-ведомственных учреждениях по осуществлению монито-ринга принятия новых (вне-сения изменений в действую-щие) профессиональных стандартов и обеспечению их применения | 2017-2019 годы | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Новгород-ской области (по согласованию)  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |
| 14. | Подготовка ежеквартальной сводной аналитической информации по учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти Нов-городской области, о работе по поэтапному внедрению профессиональных стандартов в департамент труда и соци-альной защиты населения Новгородской области | ежеквар-тально, начиная с I квартала 2017 года (до 05 числа месяца, следую-щего за отчетным периодом) | органы исполнительной власти Новгородской области, имеющие подведомственные учреждения  учреждения, подведомственные Правительству Новгородской области (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_